# Reunião de alinhamento: arquitetura do módulo de anonimização jurídica

Projeto: Anonimização Jurídica com Preservação de Coerência Processual (PIDE, 12 meses) Participantes: equipe de implementação: Edvar, Jonatã William. Equipe de estudo das leis que afetam o projeto, Victória.

Objetivo: alinhar decisões de arquitetura que dependem de definições jurídicas e técnicas, e registrar cada decisão com data e responsável.

## 1. Perguntas para a Victória (bases legais e limites)

- Reidentificação: existe necessidade de reidentificar a parte real? Em quais situações, quem pode pedir e quem autoriza? Isso define se o cofre de chaves é obrigatório ou opcional.

- Arquivamento do mapeamento: o mapeamento pseudônimo-nome real pode ser arquivado após o fim do processo? Se sim, por quanto tempo, com qual base legal e sob qual regra de guarda? Se não, quando deve ser destruído?

- Exclusões: quais tipos de processo ficam fora do sistema (segredo de justiça, crianças e adolescentes, violência doméstica)? Há categorias que nem devem entrar?

- CEP e TCLE: quando devem ser iniciados? A Etapa 11 depende deles e o prazo de aprovação pode ser o gargalo do cronograma.

Decisão: ____________________________________________

## 2. Perguntas para Edvar, Jonatã e William (viabilidade técnica)

- Nascimento do cofre de chaves: o cofre deve ser criado junto com a Etapa 4 ou 5, porque o mapeamento começa no primeiro documento de cada caso. Isso exige ajustar o cronograma da Etapa 7.

- Provas técnicas: quais evidências a arquitetura consegue gerar desde o início para substituir o nome real (hash do original, log de consulta ao cofre, registro de decisão)?

- Ordem das camadas: a higienização de entrada (Etapa 6) é descrita como algo que precede a anonimização, mas está agendada depois da Etapa 5. Ela entra antes do núcleo ou o texto deve ser ajustado?

Decisão: ____________________________________________

## 3. Pergunta para o grupo (decisão conjunta)

- Perfis de acesso à API: quem acessa e com que perfil (sistemas consumidores, operadores, auditores)? Isso define a configuração de autenticação OAuth2/OIDC.

Decisão: ____________________________________________

## 4. Tabela de dependências do cronograma

Base: cronograma da PIDE (páginas 15 e 16).

| Etapa | Meses | Depende de | Observação | Decisão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Revisão sistemática | 1 | nada | ponto de partida |  |
| 2. Requisitos e cenários | 1-2 | 1 |  |  |
| 3. Corpus de avaliação | 2-3 | 2 | também alimenta a avaliação (Etapa 10) |  |
| 4. NER e papéis processuais | 3-5 | 3 |  |  |
| 5. Motor de correferência | 4-6 | 4 e cofre de chaves | conflito: o cofre está na Etapa 7 |  |
| 6. Higienização de entrada | 5-7 | não definida | texto diz que precede a anonimização; cronograma põe depois da Etapa 5 |  |
| 7. Saída, auditoria e cofre | 6-8 | 5 | o cofre precisa existir antes da Etapa 5 |  |
| 8. Comparativo de disponibilização | 5-8 | 2 | pode rodar em paralelo |  |
| 9. Integração da API | 7-9 | 4, 5, 6 e 7 | ponto em que as camadas se encontram |  |
| 10. Avaliação quantitativa | 8-10 | 3 e 9 | mede o que a API entrega |  |
| 11. Validação qualitativa e institucional | 9-11 | 10 e CEP/TCLE | CEP/TCLE não aparecem no cronograma |  |
| 12. Disseminação e encerramento | 12 | todas |  |  |

## 5. Pontos de atenção

- Cofre: sair da Etapa 7 e nascer junto com a Etapa 4 ou 5.

- Guardrails: definir se a Etapa 6 entra antes do núcleo ou se o texto deve ser ajustado.

- CEP/TCLE: incluir uma linha própria no cronograma e começar cedo.

## 6. Registro de decisões

| # | Pergunta | Decisão | Responsável | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reidentificação |  |  |  |
| 2 | Arquivamento do mapeamento |  |  |  |
| 3 | Exclusões de processos |  |  |  |
| 4 | CEP e TCLE |  |  |  |
| 5 | Nascimento do cofre |  |  |  |
| 6 | Provas técnicas |  |  |  |
| 7 | Ordem das camadas |  |  |  |
| 8 | Perfis de acesso à API |  |  |  |

7. Perguntas acrescentadas antes da reunião

- Irreversibilidade do HMAC (advogada e implementadores): se a chave do HMAC continuar no servidor, um atacante com acesso ao banco pode testar candidatos (nomes, CPFs, números de processo) e reverter os pseudônimos? Em que condições o modo anonimização pode ser chamado de irreversível: só quando a chave for destruída, ou também com a chave guardada?

Decisão: ____________________________________________

- Conteúdo dos registros de supressão (implementadores): review_flags e os registros de span suprimido guardam trechos do texto? Se guardam, o que pode ser registrado (tipo da entidade, posição, hash)? Quem pode consultar esses registros?

Decisão: ____________________________________________